## 一覧表
受注者提出書類
１．受注者は、指定の期日までに芝山町の定める様式により、下表の提出書類一覧の書類を提出し
なければならない。ただし、監督職員が必要と認めた書類は、別に提出させることができる。
２．提出した書類に変更が生じたときは、直ちに変更に係る図書を提出しなければならない。
３．工事関係書類は、監督職員から請求があった場合、速やかに提出できるよう常に整備しておか
なければならない。
主な提出書類一覧表
| 名 称 | 提 出 期 限 | 提出 部数 | 摘 要
1 | 工事着手届 | 契約後7日以内 (土日祝日等を除く) | 1 | 様式―１
2 | 主任技術者等選任通知書 | 〃 | 1 | 千葉県建設工事適正化指導要綱に定める様式による。
3 | 工事工程表 | 〃 | 1
4 | 保安施設図 | 〃 | 1
5 | 前払金請求書 | 必要の都度 | 1 | 土木工事書類作成マニュアルを参考とする。
6 | 建設副産物処理承認申請書 | 工事着手前 | 1 | 様式―２
7 | 登録内容確認書（写） | 受注・変更・完成・訂正後、10日以内 （土曜祝日等を除く） | 1 | 工事実績情報システム（CORINS)の様式による
8 | 施工計画書 | 契約後30日以内(原則) | 2 | 変更等のある場合は、監督職員の指示による。
9 | 建退共掛金収納書 | 〃 | 1 | 土木工事書類作成マニュアルを参考とする。
10 | 下請業者承認願 | 下請業者選定通知書の提出前に 承認を受ける | 2 | 様式―３
11 | 下請業者選定通知書 | 下請契約後14日以内 (土日祝日等を除く) | 2 | 千葉県建設工事適正化指導要綱に定める様式による。
12 | 施工体制台帳 | 〃 | 2 | 千葉県建設工事適正化指導要綱に定める様式による。
13 | 施工体系図 | 〃 | 2 | 千葉県建設工事適正化指導要綱に定める様式による。
14 | 工期延期願 | 必要の都度 | 1 | 様式―４
15 | 工事打合簿 | 〃 | 2 | 様式―５
16 | 確認・立合願 | 〃 | 2 | 様式―６
17 | 工事履行報告書 | 監督職員の指示による | 2 | 様式―７
18 | 材料確認願 | その都度 | 2 | 様式―８
19 | 請負代金の変更申請書 | 〃 | 1 | 様式―９
20 | 工事事故報告書 | 〃 | 1 | 土木工事書類作成マニュアルを参考とする。
21 | 出来形部分検査願 | 検査希望日の15日前まで | 1 | 様式―１０
22 | 工事完成通知書 | 工事完成時 | 1 | 様式―１１
23 | 工事目的物引渡申出書 | 〃 | 1 | 様式―１２
24 | 請求書 | 〃 | 1 | 様式―１３
25 | 工事完成図 | 〃 | 1 | 作成は、監督職員の指示による。
26 | 再生資源利用促進計画書 (実施書) | 〃 | 1 | 建設リサイクルガイドラインの様式による。
27 | 再生資源利用計画書 (実施書) | 〃 | 1 | 建設リサイクルガイドラインの様式による。
28 | 建設副産物等処理調書 | 〃 | 2 | 様式―１４
［注］上記に定めのない様式については、土木工事書類作成マニュアルによるものとする。

## 工事着手届
様式－１
令和 年 月 日
様
住 所
氏 名
工 事 着 手 届
下記のとおり工事に着手したので届けます。
記
１．工 事 名
２．工 事 場 所
３．着 手 年 月 日
４．完成予定年月日
監 督 員
職 氏 名

## 処理承認申請書
様式-1 | [7 empty] | 様式－２
建 設 副 産 物 処 理 承 認 申 請 書
令和 年 月 日
工 事 名 |  | 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  | 受注者名 |  | 住 所
工事場所 |  | 処理期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  | 現場代理人名 |  | 電話番号
建設副産物 | 建設発生土(m3) | 路盤廃材(m3) |  | アスファルト・コンクリート魂(トン) | コンクリート魂(トン) | 建設汚泥(トン)
処理場所
所在地
電話番号
地目 |  | ― |  | ― | ― | ―
面積×高さ | ㎡× ｍ | ― |  | ― | ― | ―
処理業の許可番号 | ―
許可期限 | ―
農地転用等 許可番号 |  | ― |  | ― | ― | ―
処理数量
処理費用（円）
運搬距離（km）
運搬業者 | 元請 下請 | 元請 下請 |  | 元請 下請 | 元請 下請 | 元請 下請
下請業者名
同電話番号
収集運搬許可番号
（注） | １．処理される建設副産物に応じて適宜、記入欄を追加すること。
２.工事現場と処理地の関係がわかる図面を添付の事。（A4)
３.「建設廃棄物処理委託契約書」の写しを添付すること。
４．処理費用とは運搬費を含まない単位当たり処理費とする。
５．この申請書は1部提出すること。

## 下請業者承認願
様式－３
下 請 業 者 承 認 願
令和 年 月 日
芝山町長 ○○ ○○ 様
住 所
商号又は名称
代表者名
電話番号
１．工 事 名
２．工 期
３．請負代金額
上記工事の一部を次のとおり下請けさせたいので、特記仕様書「第1章 総則 13.下請負」
の規定に基づき提出します。
注文者名 |  | 下請に附した 工事種別 又は範囲 | 下請業者 |  |  |  | 下請金額(円) ※再下請金額は括弧書きとする | 下請区分 第１第２ 下請等の 区 分
|  |  | 称号又は名称 代表者氏名 | 住 所 電話番号 | 許可番号 | 許可業種
既下請金額 |  |  | 今回下請金額 (再下請金額を除く) |  | 下請金額合計 |  | 下請率 (下請金額合計/請負代金額)
円 |  |  | 円 |  | 円 |  | ％
※添付書類
常時作業に従事できる有資格者名簿、免許証の写し

## 工期延期願
様式－４
令和 年 月 日
様
住 所
氏 名
工 期 延 期 願
下記工事について契約工期の延長を願います。
記
１．工 事 名
２．工 事 場 所
| ３．契 約 工 期 | 令和 | 年 | 月 | 日 | から
|  | 令和 | 年 | 月 | 日 | まで
| ４．延 長 工 期 | 令和 | 年 | 月 | 日 | まで
５．延 長 理 由

## 工事打合簿
様式－５
工 事 打 合 簿
[9 empty] | 受注者名 |  | ○○株式会社
| 発 議 者 |  |  | □発注者 □受注者 |  |  |  | 発議年月日 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日
| 発議事項 |  |  | □指示 □協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □その他（ ）
工 事 名
（内 容）
| 添付図 |  |  | 葉､その他添付図書
| 処 理 ・ 回 答 | 発注者 | 上記について |  | □指示 ・ □承諾 ・ □協議 ・ □通知 ・ □受理 します。
□その他（ ）
芝山町役場 まちづくり課 上水道係
[11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
|  | 受注者 | 上記について |  | □承諾 ・ □協議 ・ □提出 ・ □報告 ・ □受理 します。
□その他（ ）
○〇〇○株式会社
[11 empty] | 令和 |  | 年 | 月 | 日
[6 empty] | 総 括 | 主 任 |  |  |  |  | 現 場 |  | 主 任
| （注）打ち合わせのつど２部 作成し、各々保管する。 | [8 empty] | 監 督 員 |  |  |  | (監 理)
[6 empty] | 監 督 員 | 監 督 員 |  |  |  |  | 代 理 人 |  | 技 術 者

## 確認・立会
様式－６
確 認 ・ 立 会 願
| 主 任 | [13 empty] | 主 任
|  |  |  | 監 督 員 | [10 empty] | （ 監 理 ）
| 監 督 員 | [13 empty] | 技 術 者
[10 empty] | 受注者名 |  | ○○株式会社
確 認 ・ 立 会 事 項
|  | 工 事 名 | [8 empty] | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
下記の確認・立会を願いたい
記
工 種
場 所
資 料
|  |  | 希 望 日 時 |  |  | 令和 |  | 年 | 月 | 日 |  |  | 時
確 認 立 会 員
| 実 施 日 時 |  |  |  | 令和
[7 empty] | 年 | 月 | 日 | 時
記 事

## 履行報告書
様式－７
工 事 履 行 報 告 書
[5 empty] | 受注者名 |  | ○○株式会社
工 事 名
工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
日 付 | 令和 年 月 日（ 月分）
月 別 |  | 予定工程 ％ （ ）は工程変更後 |  | 実 施 工 程 ％ |  |  |  | 備 考
（記事欄）
(注)1．工事着手前に予定工程を |  |  | 総 括 監 督 員 | 主 任 監 督 員 |  | 監 督 員 |  |  | 現 場 代 理 人 | 主 任 （監 理） 技術者
記入して提出する。
2．毎月末に、実施工程を
記入して提出する。
3．段階確認項目の予定時期
等を、記事欄に記入する。

## 材料確認願
様式－８
材 料 確 認 願
令和 年 月 日
工 事 名
表記工事について、下記の材料確認を実施願います。
記
[8 empty] | 受注者名 |  | ○○株式会社
|  | 材料名 | 品質規格 | 単位 |  | 搬入数量 | 確 認 欄 | [5 empty] | 備 考
[7 empty] | 確認年月日 | 確認方法 |  | 合格数量 |  | 確認印
|  | (注)確認のつど作成する。 |  |  | 総 括 監督員 |  | 主 任 監督員 | 監 督 員 |  |  | 現 場 代 理 人 |  | 主 任 （監理） 技 術 者

## 請負代金額の変更申請書
様式－９
令和 年 月 日
様
住 所
氏 名
請 負 代 金 額 の 変 更 申 請 書
現在施工中の工事については、
のため請負代金が著しく不適当となったと思われますので、請負代金額を変更願いたく、
建設工事請負契約約款(第〇条第□項)の規定に基づき申請します。
記
１．工 事 名
２．工 事 場 所
| ３．契 約 年 月 日 | 令和 | 年 |  | 月 | 日
| ４．請 負 代 金 額 |  |  |  |  | 円
| ５．工 期 | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | から
|  | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | まで

## 出来形検査願
様式－１０
令和 年 月 日
様
住 所
氏 名
出 来 形 部 分 検 査 願
下記工事についてできがた部分請負代金の支払いを受けたいので建設工事請負契約
約款(第〇条第□項)の規定に基づき検査を願います。
記
１．工 事 名
２．工 事 場 所
| ３．請 負 金 額 |  |  |  |  | 円
| ４．工 期 | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | から
|  | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | まで
| ５．検査希望年月日 | 令和 | 年 |  | 月 | 日

## 工事完成通知書
様式－１１
令和 年 月 日
様
住 所
氏 名
工 事 完 成 通 知 書
令和 年 月 日契約に係る下記工事は、令和 年 月 日をもって完成したので、
これを確認する検査を願いたく、建設工事請負契約約款(第〇条第□項)の規定により
通知します。
記
１．工 事 名
２．工 事 場 所
| ３．工 期 | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | から
|  | 令和 | 年 |  | 月 | 日 | まで

## 工事目的物引渡申出書
様式－１２
令和 年 月 日
様
|  |  |  | 申請人 |  | 住所
氏名
工 事 目 的 物 引 渡 申 出 書
下記の工事については、建設工事請負契約約款(第〇条第□条)の規定による工事
の完成を確認する検査が完了したので、引渡したく申し出ます。
記
１．工 事 名
２．工 事 場 所
| ３．契 約 年 月 日 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
| ４．検 査 年 月 日 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日
| ５．引 渡 年 月 日 | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日

## 請求書
様式－１３
請 求 書
令和 年 月 日
様
|  |  |  | 受注者 | 住所
氏名
|  |  | 金 |  |  |  | 円
１．工 事 名
２．工 事 場 所
３．契 約 金 額
４．前払受領金額
５．部分払受領金額
６．今 回 請 求 額
７．残 額
上記のとおり請求いたします。
振込先
金融機関名
預金口座番号
預金種別

## 建設副産物処理調書
様式-２ | [12 empty] | 様式－１４
建 設 副 産 物 処 理 調 書
令和 年 月 日
工 事 名 |  |  | 工 期 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 受注者名 |  |  | 住 所
工事場所 |  |  | 処理期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  |  | 現場代理人名 |  |  | 電話番号
建設副産物 | 建設発生土(m3) |  | 路盤廃材(m3) |  | アスファルト・コンクリート魂(トン) |  | コンクリート魂(トン) |  | 建設汚泥(トン)
処理場所
運搬距離 | ｋｍ |  | ｋｍ |  | ｋｍ |  | ｋｍ |  | ｋｍ |  | ｋｍ
年 月 | 数量 | 累計 | 数量 | 累計 | 数量 | 累計 | 数量 | 累計 | 数量 | 累計 | 数量 | 累計
合計
（注） | １．処理された建設副産物に応じて適宜、記入欄を追加すること。
２．この調書は1部提出すること。